## BugTracker
NRO | Componente | Versión | Descripción | Estado | Fecha de detección | Detectado por | Tipo | Impacto | Prioridad | Etapa Detección | Fecha solución
1 | CP_002 (Ingresar a universidad choucair) | 1 | El aplicativo permite ingresar y ver las escualas sin estar matriculado | Nuevo | 2022-12-21 | Edward Sierra | Error | Alto | Mayor | Construcción
2 | CP_003 (Ingresar a cursos y certificaciones) | 1 | El aplicativo permite ingresar al usuario y ver los cursos sin estar matriculado | Nuevo | 2022-12-21 | Edward Sierra | Error | Alto | Mayor | Construcción
3 | CP_006 (Matricular en cursos) | 1 | El sistema permite auto matricular al usuario en los cursos | Nuevo | 2022-12-21 | Edward Sierra | Error | Alto | Mayor | Construcción
4 | CP_005 (Listas desplegables) | 1 | El sistema no muestra los datos esperados en la lista desplegable. | Nuevo | 2022-12-21 | Edward Sierra | Error | Medio | Mayor | Construcción

## Set de pruebas
Item | Nombre del caso | Descripcion del caso | Acciones | Resultado esperado | Pasos | Aplicaciones | Modulo | Tipo de prueba
CP-001 | El sistema debe mostrar todas las categorias disponibles (Universidad Choucair, Cursos y certificaciones, Seleccion Choucair y Plan carrera) | El usuario ingresara al aplicativo e iniciara sesion | 1. Ingresar a la plataforma Choucair Academy. | El sistema debe permitir ingresar al usuario y ver todas la categorias disponibles | 1 | Choucair Academy | Login | Funcional
CP-002 | El usuario solo podra ingresar a la categoria de Universidad Choucair si esta matriculado | El usuario ingresara a la categoria de Universidad Choucair | 1. Ingresar a la plataforma Choucair Academy. 2. Ingresar a la categoria Universidad Choucair | El sistema no debe permitir ingresar al modulo si no esta matriculado | 2 | Choucair Academy | Categorias | Funcional
CP-003 | El usuario solo podra ingresar a la categoria de Cursos y Certifaciones si esta matriculado | EL usuario ingresara a la categoria Cursos y Certificaciones | 1. Ingresar a la plataforma Choucair Academy. 2. Clic en la categoria de cursos y certificaciones. | El aplicativo no debe permitir ingresar al modulo si no esta matriculado en ningun curso | 2 | Choucair Academy | Categorias | Funcional
CP-004 | En la categoria de cursos y certificaciones debe mostrar todos los cusos que el usuario puedra realizar | Se debe mostrar un listado despues de ingresdar al modulo de Cursos y Certificaciones | 1. Ingresar a la plataforma Choucair Academy. 2. Ingresar a la categoria de cursos y certificaciones | El sistema debe mostrar un listado con todos los cursos disponibles y que puede realizar el usuario | 2 | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Funcional
CP-005 | En el modulo de cursos y certificaciones se debe mostrar una lista desplegable con las diferentes categorias y cursos. | Se debe ver en pantalla una lista desplegable con todas las escuales y cursos donde puede ingresar el usuario | 1. Ingresar a la plataforma Choucair Academy. 2. Ingresar a la categoria de cursos y certificaciones | El aplicativo debe mostrar una lista desplegable donde se muestren las escuelas y los cursos disponibles para el usuario | 2 | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Funcional
CP-006 | Al momento de ingresar a cualquier curso, si el usuario no esta matriculado, debe aparecer el mensaje de "No se puede auto matricular en este curso" | El sistema debe mostras un mensaje indicando que el usuario no puede auto matricularse | 1. Ingresar a la plataforma Choucair Academy. 2. Ingresar a la categoria de cursos y certificaciones. 3. Clic em cualquiera de los cursos que aparecen. | Se debe mostrar en pantalla el mensaje "No se puede automatricular en este curso" | 3 | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Funcional